## Project schedule
| Primevision | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-10-08
| G1 | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-10-07 to 2024-12-01
 | time axis 2024-10-07 to 2024-12-01
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Comparing models
| Finish ARIMA + add benchmarks | Tom | 80% | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 8
| Finish NN + add benchmarks | Mats | 80% | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 67
| Finish Linear + add benchmarks | Kristian | 80% | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 67
| Finish LSTM + add benchmarks | Sun + Jelmer | 80% | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 67
Model choice
| Discuss two chosen models | All | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1
| Feature extraction model 1 | Mats | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6
| Outlier management model 1 | Tom | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6
| Hyperparameter tuning model 1 | Mats | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6
| Feature extraction model 2 | Jelmer | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20
| Outlier management model 2 | Sun | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20
| Hyperparameter tuning model 2 | Kristian | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-20
Result analysis
| Result discussion | All | 0% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
| Result reporting model 1 | Tom + Mats | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
| Result reporting model 2 | Sun + Jelmer | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
| Notebook + Github Documentation | Kristian | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
| Hand-in Final delivery | Jelmer | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 3
Presentation and final sprint
| Portfolio submission | all | 40% | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1
| Final Presentation | all | 0% | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1
| Powerpoint | Kristian | 0% | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 12
| Powerpoint text model 1 | Tom + Mats | 0% | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 12
| Powerpoint text model 2 | Sun + Jelmer | 0% | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 12
Insert new rows ABOVE this one